## Sheet1
Клиент | Проект | Название задачи | Текст задачи | Статус | Дата | Номер | Исполнитель | Оценка | Фактическое время
ООО 'Альфа' | Зарплата и кадры | Разработка отчета по отпускным | Разработать разработка отчета по отпускным в системе Зарплата и кадры. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | Готово | 2024-11-24 | ВСФР-921990 | Платон Федосеевич Фролов | 8 | 41
ООО 'Альфа' | Зарплата и кадры | Автоматизация расчета больничных | Разработать автоматизация расчета больничных в системе Зарплата и кадры. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | В работе | 2024-09-05 | ВСФР-157793 | Кулаков Гурий Эдгарович | 16 | 30
ООО 'Альфа' | Зарплата и кадры | Настройка интеграции с ФСС | Разработать настройка интеграции с фсс в системе Зарплата и кадры. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | Готово | 2024-03-26 | ВСФР-234162 | Михайлова Оксана Кузьминична | 23 | 8
ООО 'Альфа' | Зарплата и кадры | Добавление новых полей в карточку сотрудника | Разработать добавление новых полей в карточку сотрудника в системе Зарплата и кадры. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | Анализ | 2024-10-17 | ВСФР-602993 | Григорьев Пров Зиновьевич | 37 | 34
ООО 'Альфа' | Бухгалтерия | Обновление механизма учета НДС | Разработать обновление механизма учета ндс в системе Бухгалтерия. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | Необработанное | 2024-11-05 | ВСФР-997755 | Беклог | 19 | 35
ЗАО 'Бета' | Бухгалтерия | Автоматизация выгрузки в налоговую | Разработать автоматизация выгрузки в налоговую в системе Бухгалтерия. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | В работе | 2024-11-10 | ВСФР-706462 | Аполлинарий Харитонович Пестов | 46 | 28
ЗАО 'Бета' | Бухгалтерия | Разработка отчета по прибыли | Разработать разработка отчета по прибыли в системе Бухгалтерия. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | Анализ | 2025-01-04 | ВСФР-291168 | Михайлова Оксана Кузьминична | 31 | 9
ЗАО 'Бета' | Бухгалтерия | Добавление новых статей затрат | Разработать добавление новых статей затрат в системе Бухгалтерия. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | Анализ | 2024-11-10 | ВСФР-369520 | Эмилия Альбертовна Савина | 37 | 41
ИП 'Гамма' | Документооборот | Настройка обмена документами с контрагентами | Разработать настройка обмена документами с контрагентами в системе Документооборот. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | В работе | 2025-01-28 | ВСФР-316587 | Зимина Фаина Ефимовна | 46 | 13
ИП 'Гамма' | Документооборот | Разработка модуля электронных подписей | Разработать разработка модуля электронных подписей в системе Документооборот. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | Анализ | 2024-06-12 | ВСФР-882198 | Эмилия Альбертовна Савина | 12 | 18
ИП 'Гамма' | Документооборот | Оптимизация поиска документов | Разработать оптимизация поиска документов в системе Документооборот. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | В работе | 2024-08-04 | ВСФР-133898 | Аполлинарий Харитонович Пестов | 8 | 9
ИП 'Гамма' | Документооборот | Настройка прав доступа к архиву | Разработать настройка прав доступа к архиву в системе Документооборот. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | Анализ | 2024-08-18 | ВСФР-571334 | Платон Федосеевич Фролов | 39 | 15
ОАО 'Дельта' | CRM | Добавление нового типа сделок | Разработать добавление нового типа сделок в системе CRM. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | Необработанное | 2024-08-30 | ВСФР-343865 | Беклог | 26 | 48
ОАО 'Дельта' | CRM | Разработка отчета по воронке продаж | Разработать разработка отчета по воронке продаж в системе CRM. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | В работе | 2024-05-27 | ВСФР-792187 | Аполлинарий Харитонович Пестов | 37 | 21
ОАО 'Дельта' | CRM | Интеграция с телефонией | Разработать интеграция с телефонией в системе CRM. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | Необработанное | 2024-07-18 | ВСФР-400998 | Беклог | 6 | 49
ОАО 'Дельта' | CRM | Настройка автоматических напоминаний | Разработать настройка автоматических напоминаний в системе CRM. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | В работе | 2024-04-01 | ВСФР-491345 | Зимина Фаина Ефимовна | 18 | 11
ООО 'Альфа' | Управление торговлей | Оптимизация расчета себестоимости | Разработать оптимизация расчета себестоимости в системе Управление торговлей. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | Необработанное | 2024-04-11 | ВСФР-325304 | Беклог | 34 | 15
ООО 'Альфа' | Управление торговлей | Настройка автоматического формирования заказов | Разработать настройка автоматического формирования заказов в системе Управление торговлей. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | Анализ | 2024-10-08 | ВСФР-251368 | Аполлинарий Харитонович Пестов | 20 | 22
ООО 'Альфа' | Управление торговлей | Добавление аналитики по продажам | Разработать добавление аналитики по продажам в системе Управление торговлей. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | Необработанное | 2025-02-03 | ВСФР-620659 | Беклог | 32 | 16
ООО 'Альфа' | Управление торговлей | Разработка отчета по остаткам | Разработать разработка отчета по остаткам в системе Управление торговлей. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | На проверке | 2024-08-02 | ВСФР-901789 | Зимина Фаина Ефимовна | 15 | 28
ОАО 'Дельта' | CRM | Разработка отчета по воронке продаж | Разработать разработка отчета по воронке продаж в системе CRM. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | В работе | 2024-05-27 | ВСФР-792187 | Аполлинарий Харитонович Пестов | 37 | 21
ИП 'Гамма' | Документооборот | Настройка обмена документами с контрагентами | Разработать настройка обмена документами с контрагентами в системе Документооборот. Описание требований и ожидаемый результат согласовать с заказчиком. | В работе | 2025-01-28 | ВСФР-316587 | Зимина Фаина Ефимовна | 46 | 13